«Дереваннöй» сикт овмöдчöминса администрациялöн

- __________________________ШУŐМ__________________________

- Администрация  сельского поселения «Деревянск»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 03 марта  2014г.                                                                                       № 26

- Республика Коми

Усть-Куломский  район

с. Деревянск

О мерах пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период 2014г

на территории сельского поселения «Деревянск»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 29.03.2013 № 394 «О подготовке объектов и населенных пунктов Усть-Куломского района к весенне-летнему пожароопасному периоду», в целях предупреждения и ликвидации пожаров, защиты населения и территории, предотвращения экономического и экологического ущерба, повышения пожарной безопасности постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по пожарной безопасности на весенне-летний период 2014 года согласно приложению.

2. Специалисту администрации, отвечающему за делопроизводство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, противопожарной безопасности, ознакомить с данным постановлением и мероприятиями плана по пожарной безопасности руководителей учреждений и организаций, индивидуальных предпринимателей персонально; постановление и План мероприятий по пожарной безопасности разместить на информационных стендах сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения.

Глава сельского

поселения «Деревянск»                                                                             Н.Б.Есев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Деревянск»

от 03.03.2014г.№ 26

План мероприятий по пожарной безопасности

на весенне-летний период 2014 года

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственный | Срок исполнения | Результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновить паспорт пожарной безопасности сельского поселения | Глава сельского поселения | 30.04.2014 |  |
| 2. | В магазинах сельского поселения создать материальные запасы хозяйственных товаров и продуктов питания в ассортименте на 20 дней | Глава сельского поселения | 25.04.2014 |  |
| 3. | Проводить проверку и ремонт пожарных водоемов | Глава сельского поселения | Постоянно |  |
| 4. | Организовать дополнительно добровольную пожарную дружину | Глава сельского поселения | 24.04.2014 |  |
| 5. | Провести инструктаж и практическое учение добровольных пожарных дружин | Глава сельского поселения | 24.04.2014 |  |
| 6. | Для тушения пожаров усилить противопожарные дружины транспортными средствами в составе: два трактора МТ3-82 с цистернами | Глава сельского поселения | 24.04.2014 |  |
| 7. | Администрации сельского поселения с владельцами тракторов заключить договоры на возмещение транспортных затрат | Глава сельского поселения | До 24.04.2014 |  |
| 8. | Организовать круглосуточное дежурство на территории поселения | Глава сельского поселения, руководители добровольных пожарных дружин | Постоянно |  |
| 9. | Руководителям частных предприятий, населению: - прекратить работы по складированию и разделке древесины на несанкционированных площадках. На площадках произвести противопожарную уборку | Глава сельского поселения, комиссии по противопожарной безопасности и правопорядку | До 01.05.2014 |  |
| 10. | Руководителям учреждений и организаций: - утвердить планы мероприятий по противопожарной безопасности и согласовать с администрацией сельского поселения; - произвести противопожарную уборку территорий и прилегающей территории в радиусе 30 метров | Глава сельского поселения, комиссия по противопожарной безопасности | До 24.04.2014 До 09.05.2014 |  |
| 11. | Директору МОУ «СОШ» с. Деревянск, руководителям дошкольных учреждений МДОУ Деревянский детский сад № 1 и МДОУ «Детский сад № 2» с. Деревянск согласно утвержденному плану постоянно проводить профилактическую работу по пожарной безопасности среди персонала, учащихся и воспитанников детских садов | Руководители учреждений | Постоянно |  |
| 12. | С момента схода снежного покрова: - всем лесозаготовителям – произвести очистку лесосек, - крестьянским хозяйствам, жителям села – не допускать проведение сельскохозяйственных палов на сенокосных участках в границах поселения | И.И.Остряков, руководитель Деревянского участка лесничества, глава сельского поселения | Постоянно |  |
| 13. | Благоустройство мест захоронений производить по согласованию с администрацией сельского поселения с соблюдением всех требований пожарной безопасности | Глава сельского поселения | Постоянно |  |
| 14. | Руководителям торговых организаций на территории поселения принять меры по утилизации отходов и мусора | Специалист администрации сельского поселения «Деревянск» | До 24.04.2014 |  |
| 15. | Проводить обходы с целью недопущения сжигания сухой травы, мусора без надлежащего соблюдения мер противопожарной безопасности. | Комиссия по противопожарной безопасности, члены добровольной пожарной дружины, депутаты совета поселения | Постоянно |  |
| 16. | Распространить среди населения инструкции о мерах пожарной безопасности | Комиссия по противопожарной безопасности, члены добровольной пожарной дружины, депутаты совета поселения | Постоянно |  |
| 17. | У каждого жилого дома установить емкости с водой, жителям многоквартирных домов иметь запас воды или огнетушитель | Комиссия по противопожарной безопасности, члены добровольной пожарной дружины, депутаты совета поселения | Постоянно |  |
| 18. | Установить знаки пожарной безопасности | Глава сельского поселения | До исполнения |  |
| 19. | Продолжить работы по строительству минерализованных полос | Глава сельского поселения | Май-июль |  |
| 20. | Организовать снос ветхих и бесхозных строений | Глава сельского поселения | Постоянно |  |
| 21. | Оборудовать территорию поселения системой оповещения населения | Глава сельского поселения | До 15.06.2014 |  |
| 22. | Провести обследование печек, дымоходов согласно требованиям пожарной безопасности | Комиссия по противопожарной безопасности, члены добровольной пожарной дружины | До 01.09.2014 |  |

#### Лист согласования

постановления администрации сельского поселения «Деревянск»

от 03.03.2014 № 25 «О мерах пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период 2014г.

на территории сельского поселения «Деревянск»

| № п/п | ### Ф.И.О. руководителя учреждения | ### Наименование учреждения | ### Согласовано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мишарина М.В. | МОУ «СОШ» с.Деревянск, ул. Подгорная, д.12 |  |
| 2. | Удоратина Н.Н. | МДОУ «Детский сад № 2» с. Деревянск, ул. Пионерская, д.6 |  |
| 3. | Суханова С.И. | Деревянский дом культуры, ул. Центральная, д.246 «а» |  |
| 4. | Воронова Н.В. | АВОП с.Деревянск, ул. Центральная, д.376 «а» |  |
| 5. | Остряков И.И. | Деревянское участковое лесничество, ул. Центральная, д.198 «а» |  |