«Дереваннöй» сикт овмÖдчÖминса администрациялöн

- __________________________ШУŐМ__________________________

- Администрация  сельского поселения «Деревянск»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 16 апреля   2014 г.                                                                                           № 29

Республика Коми

Усть-Куломский  район

с. Деревянск

Об утверждении  Плана-графика проверок теплоснабжающей организации, жилищного фонда и объектов теплоснабжения

к отопительному периоду 2014-2015гг.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 "Правила оценки готовности к отопительному периоду" постановляю:

- Утвердить  план- график  проверок теплоснабжающей организации, жилищного фонда  и объектов теплоснабжения  к отопительному периоду 2014-2015гг. согласно приложению №1.

2. Утвердить требования по проверке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015гг. согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Деревянск».

Глава сельского поселения «Деревянск»                                  Н.Б. Есев

Приложение № 2

к постановлению

администрации сельского

поселения «Деревянск»

от 16.04.2014 № 29

Требования по проверке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015гг.

| Объекты, подлежащие проверке | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- |
| Котельная Усть-Куломского филиала «КТК» РК | 1. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 2. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 3) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 4) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 5) обеспечение качества теплоносителей; 6) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: -готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; -соблюдение водно-химического режима; -отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; -наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; -наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; -проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; -выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; -выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; -наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 7) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 8) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 9) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| АВОП с. Деревянск | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103. |
| МДОУ «Детский сад № 2» с. Деревянск |  |
| МОУ «СОШ» с.Деревянск |  |

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения "Деревянск"

от 16 апреля 2014г. № 29

План- график проверок жилфонда и объектов теплоснабжения

к отопительному периоду 2014-2015гг.

| № п/п | Наименование учреждения | Дата проверки | Предмет проверки | Результат проверки | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 1.1. | Котельная Усть-Куломский филиал "КТК" РК | 12 мая 2014г. | О наличии плана графика ремонта котельной и объема ремонта |  |  |
| 1.2 |  | 23-24 июня 2014г. | О готовности теплотрассы; исполнения графика промывки теплотрассы |  |  |
| 1.3 |  | 04-05 августа 2014г. | О готовности системы водоснабжения |  |  |
| 1.4 |  | 25-26 августа 2014г. | О готовности объекта теплоснабжения и исполнения предписаний по результатам предыдущих проверок |  |  |
| 1.5 |  | 15-16 сентября 2014г. | О готовности объекта теплоснабжения к отопительному сезону |  |  |
| 2. 2.1 | МДОУ " Детский сад № 2" с. Деревянск | 12 мая 2014г. | О наличии плана графика подготовки к отопительному сезону; наличия договоров на проведение подготовительных работ |  |  |
| 2.2 |  | 23-25 июня 2014г. | О проведении работ по промывке системы отопления; текущий ремонт системы отопления |  |  |
| 2.3 |  | 04-05 августа 2014г. | О готовности системы водоснабжения |  |  |
| 2.4 |  | 25-26 августа 2014г. | Проверка работ по утеплению зданий |  |  |
| 2.5 |  | 15-16 сентября 2014г. | О готовности объекта к отопительному периоду; проверка исполнения представлений |  |  |
| 3. 3.1 | МОУ "СОШ" с.Деревянск | 12 мая 2014г. | О наличии плана графика подготовки к отопительному сезону; наличия договоров на проведение подготовительных работ |  |  |
| 3.2 |  | 23-25 июня 2014г. | О проведении работ по промывке системы отопления; промывка системы отопления, готовность системы отопления |  |  |
| 3.3 |  | 04-05 августа 2014г. | О готовности проверки системы водоснабжения, работоспособности канализации |  |  |
| 3.4 |  | 25-26 августа 2014г. | Проверка работ по утеплению зданий |  |  |
| 3.5 |  | 15-16 сентября 2014г. | О готовности объекта к отопительному периоду; проверка исполнения предписаний |  |  |
| 4. 4.1 | АВОП с.Деревянск | 12 мая 2014г. | О наличии плана графика подготовки к отопительному сезону; наличия договоров на проведение подготовительных работ |  |  |
| 4.2 |  | 23-25 июня 2014г. | О проведении работ по промывке системы отопления; промывка системы отопления, готовность системы отопления |  |  |
| 4.3. |  | 04-05 августа 2014г. | О готовности проверки системы водоснабжения |  |  |
| 4.4 |  | 25-26 августа 2014г. | Проверка здания состояния системы канализации |  |  |
| 4.5 |  | 15-16 сентября 2014г. | О готовности объекта к отопительному периоду; проверка исполнения предписаний |  |  |
| 5 5.1 | Жилфонд | 12-13 мая 2014г. | Ознакомление жителей с необходимым перечнем видов работ по подготовке к отопительному сезону |  |  |
| 5.2 |  | 23-24 июня 2014г. | О ходе наиболее проблематичных объектов жилфнда на предмет готовности к отопительному периоду; Осмотр дымоходов, печных труб, печек в квартирах |  |  |
| 5.3 |  | 04-05 августа 2014г. | Проверка исполнения предписаний по отопительной системе ранее выданных предписаний в проблемной части жил фонда |  |  |
| 5.4 |  | 15-16 сентября 2014г. | Проверка исполнения предписаний нарушений по подготовке отопительной системы в проблемной части жилфонда |  |  |