«Дереваннöй» сикт овмöдчöминса администрациялöн

# __________________________ШУŐМ__________________________

# Администрация  сельского поселения «Деревянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 15 ноября 2012 г.                                                                                              №  50

Республика Коми

Усть-Куломский  район

с. Деревянск

О целевой программе

«Противопожарная защита сельского поселения «Деревянск»

на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с Федеральными Законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях повышения пожарной безопасности населенного пункта, администрация сельского поселения «Деревянск» постановляет:

1. Утвердить целевую программу «Противопожарная защита сельского поселения «Деревянск» на 2013 – 2015 годы» (далее - Программа), согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу сельского поселения «Деревянск»  Н.Б. Есева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Деревянск»

Глава  сельского поселения  «Деревянск»                                               Н.Б.Есев

Приложение

к постановлению

администрации сельского

поселения «Деревянск»

от 15.11.2012 № 50

Программа

«Противопожарная защита сельского

поселения «Деревянск» на 2013 – 2015 годы»

## Паспорт

целевой Программы

«Противопожарная защита  сельского поселения «Деревянск»

на 2013 – 2015 годы»

| Наименование Программы: | Целевая Программа «Противопожарная защита сельского поселения «Деревянск» на 2013 – 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы: | Администрация сельского поселения «Деревянск», отдел общественной безопасности администрации МР «Усть-Куломский». |
| Разработчик Программы: | Администрация сельского поселения «Деревянск» |
| Куратор программы: | Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» Попов И.В. |
| Исполнитель Программы: | Администрация сельского поселения «Деревянск» |
| Цель Программы: | Предотвращение пожаров и гибели людей за счет повышения пожарной безопасности на территории сельского поселения |
| Задачи Программы: | Выполнение требований пожарной безопасности на территории сельского поселения «Деревянск», оснащение зданий пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение работ по противопожарному обустройству территории, ремонт и строительство противопожарных источников водоснабжения, оборудование минерализованных полос, очистка дорог и подъездов к наружным источникам противопожарного водоснабжения, приобретение противопожарной техники и оборудования |
| Сроки реализации Программы: | 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы: | На реализацию Программы потребуется 875 тыс. рублей из муниципального бюджета сельского поселения «Деревянск», в том числе по годам: 2013 год – 295 тыс. рублей; 2014 год – 305 тыс. рублей; 2015 год – 275 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы Программы (показатели) | Снижение количества пожаров в сельском поселении, увеличение количества оборудованных минерализованных полос, противопожарных разрывов, увеличение количества отремонтированных пожарных водоемов, гидрантов, построенных пожарных водоемов, гидрантов, количество приобретенных мотопомп, противопожарного оборудования; |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа, оценка приоритетности и обоснование

необходимости ее решения программно-целевым методом

Противопожарная безопасность на территории сельского поселения - это сохранение жизни и здоровья людей, в том числе детей, а также материальных ценностей от возможных пожаров.

В настоящее время пожарная безопасность на территории сельского поселения является весьма актуальной.

Необходимо решить ряд проблем. Это: формирование ДПО, строительство наружных источников водоснабжения, очистка от снега пожарных водоемов, установка необходимых указателей пожарных водоемов, выполнение работ по оборудованию минерализованных полос и противопожарных разрывов в период подготовки к летнему пожароопасному периоду, установка системы оповещения при пожарах.

Таким образом, исходя из анализа существующих проблем пожарной безопасности на территории сельского поселения, существует необходимость реализации комплекса мероприятий, решение которых возможно лишь программным методом.

Реализация Программы позволит создать условия предотвращения пожаров, гибели и травмирования людей, а также материальных ценностей на территории сельского поселения

## 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы: - предотвращение пожаров и гибели людей на территории сельского поселения за счет повышения пожарной безопасности.

Задачи Программы:

- выполнение требований  пожарной  безопасности  на территории сельского поселения,

- оснащение  зданий   пожарной   сигнализацией   и    противопожарными  средствами,

- выполнение  работ по противопожарному обустройству территории сельского поселения,

- ремонт и строительство противопожарных источников водоснабжения,

- оборудование минерализованных полос, противопожарных разрывов,

очистка дорог и подъездов к наружным источникам противопожарного водоснабжения в зимнее время,

- приобретение противопожарной техники и оборудования,

- строительство и эксплуатация площадки по утилизации твердых бытовых отходов,

- ликвидация несанкционированных мест свалки твердых бытовых отходов.

## 3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2013 - 2015 годы.

## 4. Система программных мероприятий

## Таблица 1

| № п/п | Наименование подраздела, программного мероприятия | Срок исполнения мероприятия (год) | Объем финансирования из бюджета сельского поселения со статьи расходов на благоустройство территорий сельского поселения (тыс. рублей) | Исполнитель (бюджето получатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Выполнение требований пожарной безопасности при подготовке к летнему пожароопасному периоду |
| 1.1 | Оборудование минерализованных полос и противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов сельского поселения «Деревянск» | Май – сентябрь 2013 -2015 гг. | 120 | 50 | 30 | 10 | Администрация сельского поселения «Деревянск» |
| 1.2 | Очистка территорий населенных пунктов сельского поселения «Деревянск» от горючего мусора, проведение субботников и т.д. | Май – июнь 2013 - 2015 гг. | 115 | 30 | 40 | 45 | Администрация сельского поселения «Деревянск» |
| 1.3 | Ремонт имеющихся пожарных водоемов (гидрантов), пирсов, их заполнение и т.д. | Май – август 2013 -2015 гг. | 45 | 15 | 15 | 15 | Администрация сельского поселения «Деревянск» |
| 1.4 | Строительство пожарных водоемов, пирсов | 2013-2015 гг. | 200 | 60 | 70 | 70 | Администрация сельского поселения «Деревянск» |
| 1.5 | Организация круглосуточного дежурства членов ДПО, создание дополнительных команд для организации тушения пожаров, патрулирования лесных массивов около населенных пунктов в период летнего пожароопасного сезона | Летний период 2013-2015 гг. | 30 | 10 | 10 | 10 | Администрация сельского поселения «Деревянск» через Центр занятости Усть-Куломского района |
| 1.6 | Итого по подразделу 1 |  | 480 | 165 | 165 | 150 |  |
| 2. Выполнение требований пожарной безопасности в сельских поселениях |
| 2.1 | Очистка дорог в зимний период, для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарной техники, ремонт и содержание дорог | 2013- 2015 гг. | 280 | 80 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения «Деревянск» |
| 2.2 | Изготовление и установка указателей пожарных водоемов, гидрантов | 2013- 2015 гг. | 30 | 10 | 10 | 10 | Администрация сельского поселения |
| 2.3 | Обучение руководящего состава, членов ДПО по пожарной безопасности, создание уголков по пожарной безопасности, оформление памяток и другой наглядной агитации, мероприятия по оборудования УКП | 2013- 2015 гг. | 45 | 15 | 15 | 15 | Администрация сельского поселения «Деревянск» |
| 2.4 | Установка АПС в зданиях, принадлежащих администрации сельского поселения | 2013- 2014 гг. | 40 | 25 | 15 | - | Администрация сельского поселения «Деревянск» |
|  | Итого по подразделу 2 |  | 395 | 130 | 140 | 125 |  |
| 4. Всего по программе |  | 875 | 295 | 305 | 275 |  |

## Примечание: для исполнения программных мероприятий, предусмотренные финансовые средства запланировать в рамках статей на благоустройство территории сельского поселения.

### 5. Ресурсное обеспечение Программы

### Таблица 2

| № п/п | Наименование направления | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Выполнение требований пожарной безопасности при подготовке к летнему пожароопасному периоду | 355 | 130 | 120 | 105 |
| 2 | Выполнение требований пожарной безопасности в сельском поселении | 875 | 295 | 305 | 275 |
| 3 | И Т О Г О |  |  |  |  |

## 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2015 года достичь следующих основных результатов:

- оборудовать минерализованные полосы (противопожарные разрывы) около населенных пунктов;

- отремонтировать существующие пожарные водоемы, гидранты, пирсы, поддерживать их в готовности к использованию по предназначению,

- приобрести дополнительно пожарную технику, имущество;

- развитие ДПО на территории сельского поселения;

- повысить уровень знаний руководства и членов ДПО в области пожарной безопасности;

- повысить пожарную безопасность, снизить до минимума риски возникновения пожаров, травматизма и гибель людей.

Бюджетная эффективность от реализации Программы выражается в сокращении бюджетных расходов на восстановление материальных ценностей утраченных вследствие пожаров, социальная эффективность - в сокращении численности травматизма и гибели людей от пожаров.

Целевые индикаторы программы:

Таблица 3

| 1 | снижение количества пожаров на территории населенного пункта |
| --- | --- |
| 2 | увеличение количества исправных пожарных водоемов, гидрантов, пирсов и т.д. |
| 3 | строительство новых пожарных водоемов, гидрантов, пирсов |
| 4 | уменьшение количества травматизма, гибели людей на пожарах |
| 5 | приобретение дополнительной пожарной техники, имущества |
| 6 | увеличение численности ДПО в поселении |
| 7 | оборудование минерализованных полос |
| 8 | снижение сумм штрафов ОНД |

## 7. Система управления и контроля

Администрация сельского поселения «Деревянск» является разработчиком Программы.

Администрация поселения:

1) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий;

2) ежегодно до 1 августа текущего года представляет сведения о необходимых финансовых объемах для финансирования программы на очередной финансовый год в  администрацию МР «Усть-Куломский»;

3) ежегодно, до 1 февраля, разрабатывает и утверждает план-график по реализации мероприятий Программы с указанием сроков и ответственных исполнителей;

4) осуществляет ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы;

5) формирует и представляет в администрацию МР «Усть-Куломский» результаты эффективности реализации Программы.